Рассмотрен Утвержден

на педагогическом совете приказом директора

протокол № 6 от 11.01.2022 г. МКОУ «Камышетская СОШ»

от 12.01.2022 г. № 4 – од

**План**

**мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО**

**на 2022 – 2027 гг.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | | **Сроки исполнения** | | **Результат** |
| 1. **Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | | |
| 1 | | Создание рабочей группы по  обеспечению перехода на новые  ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022 | | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО  Рабочая группа по обеспечению  перехода на ФГОС НОО.  Рабочая группа по обеспечению  перехода на ФГОС ООО |
| 2 | | Проведение общешкольного  родительского собрания, посвященного постепенному  переходу на новые ФГОС НОО и  ООО за период 2022–2027 годов | Май 2022 года | | Протокол общешкольного  родительского собрания,  посвященного постепенному  переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов |
| 3 | | Проведение классного родительского собрания в 1 классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО | Май, ежегодно с 2022 года | | Протокол классного родительского собрания в 1 классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО |
| 4 | | Проведение классного родительского собрания в 4 классе, посвященного переходу на новые ФГОС ООО | Май, ежегодно с 2022 года | | Протокол классного родительского собрания в 4 классе, посвященного переходу на новые ФГОС ООО |
| 5 | | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного  обеспечения реализации образовательных программ НОО и  ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Февраль 2022 года | | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО |
| 6 | | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Февраль 2022 года | | Аналитическая записка об оценке  материально-технической базы  реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с  требованиями новых ФГОС НОО и ООО |
| 7 | | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО  в соответствие с Федеральным  перечнем учебников | Ежегодно до 1 сентября 2022 -2027 гг. | | Наличие утвержденного и  обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО.  Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной  организации учебниками в  соответствии с Федеральным  перечнем учебников |
| 8 | | Разработка и реализация системы  мониторинга образовательных  потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | Апрель 2022 года | | Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР. |
| 1. **Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | | |
| 1 | | Формирование банка данных  нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 2 | | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО | В течение всего периода | | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО |
| 3 | | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь – август 2022 года | | Приказы, локальные нормативные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 4 | | Приведение в соответствие с  требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций  работников образовательной организации | До 1 сентября 2022 года | | Должностные инструкции |
| 5 | | Разработка на основе примерной  основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной  организации, в том числе рабочей  программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | До 1 мая 2022 года | | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной  образовательной программы НОО.  Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |
| 6 | | Разработка на основе примерной  основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной  организации, в том числе рабочей  программы воспитания, календарного плана воспитательной работы,  программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | До 1 мая 2022 года | | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной  образовательной программы ООО.  Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |
| 7 | | Утверждение основных  образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей  программы воспитания, календарных планов воспитательной работы,  программ формирования УУД, на заседании педагогического совета | До 1 июня 2022 года | | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в т.ч.  рабочей программы воспитания,  календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД |
| 8 | | Разработка учебных планов,  планов внеурочной деятельности для 1 и 5 классов по новым  ФГОС НОО и ООО на 2022-2023  учебный год | До 15 августа 2022 года | | Учебный план НОО.  Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО.  План внеурочной деятельности ООО. |
| 9 | | Разработка учебных  планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023-2024 учебный год | До 15 августа 2023 года | | Учебный план НОО.  Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО.  План внеурочной деятельности ООО. |
| 10 | | Разработка учебных  планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024-2025 учебный год | До 15 августа 2024 года | | Учебный план НОО.  Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО.  План внеурочной деятельности ООО. |
| 11 | | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025-2026 учебный год | До 15 августа 2025 года | | Учебный план НОО.  Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО.  План внеурочной деятельности ООО. |
| 12 | | Разработка учебного плана, плана  внеурочной деятельности для 5–  9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026-2027 учебный год | До 15 августа 2026 года | | Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности ООО. |
| 13 | | Разработка и утверждение  рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным  курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и  учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов на  2022-2023 учебный год в соответствии с требованиями  новых ФГОС НОО и ООО | До 30 июня 2022 года | | Рабочие программы педагогов по  учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной  деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов |
| 14 | | Разработка и утверждение  рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным  курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 и 6 классов на 2023-2024 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 30 июня 2023 года | | Рабочие программы педагогов по  учебным предметам, учебным  курсам (в том числе и внеурочной  деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 и 6 классов |
| 15 | | Разработка и утверждение  рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным  курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и  учебным модулям учебного плана для 3 и 7 классов на  2024-2025 учебный год в соответствие с требованиями  новых ФГОС НОО и ООО | До 30 июня 2024 года | | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 и 7 классов |
| 16 | | Разработка и утверждение  рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным  курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и  учебным модулям учебного плана для 4 и 8 классов на  2025-2026 учебный год в соответствии с требованиями  новых ФГОС НОО и ООО | До 30 июня 2025 года | | Рабочие программы педагогов по  учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной  деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 и 8 классов |
| 17 | | Разработка и утверждение  рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным  курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и  учебным модулям учебного плана для 9 класса на 2026-2027  учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | До 30 июня 2026 года | | Рабочие программы педагогов по  учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной  деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9 класса |
| 18 | | Утверждение списка УМК для  уровней НОО и ООО | До 30 июня 2022 года | | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка |
| 19 | | Внесение изменений в Положение о формах, периодичности, порядке  текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  обучающихся в части введения  комплексного подхода к оценке  результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | До 30 июня 2025 года | | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  обучающихся в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования:  предметных, метапредметных,  личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.  Приказ об утверждении изменений в  Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования:  предметных, метапредметных,  личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО |
| 1. **Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | | |
| 1 | | Разработка плана методической  работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022 года | | План методической работы. Приказ об утверждении плана  методической работы |
| 2 | | Изучение нормативных  документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО  педагогическим коллективом | В течение учебного года в соответствие с планами ШМО, ежегодно с 2022 по 2027 годы | | Планы работы ШМО.  Протоколы заседаний ШМО |
| 3 | | Обеспечение консультационной  методической поддержки педагогов по вопросам  реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы | | План методической работы школы. Планы работы ШМО. Аналитическая справка заместителя директора  по УВР |
| 4 | | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы | | Аналитическая справка заместителя директора  по УВР |
| 5 | | Формирование пакета  методических материалов по теме реализации ООП НОО по  новому ФГОС НОО | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы | | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО |
| 6 | | Формирование пакета  методических материалов по теме реализации ООП ООО по  новому ФГОС ООО | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы | | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО |
| 7 | | Формирование плана ВШК в  условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и  реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы | | План ВШК на учебный год.  Аналитические справки по итогам ВШК |
| 8 | | Формирование плана  функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода  на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по  новым ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы | | План функционирования ВСОКО на учебный год.  Аналитические справки по результатам ВСОКО |
| 1. **Кадровое обеспечение постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | | |
| 1 | | Анализ кадрового обеспечения  постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и  ФГОС ООО | Апрель 2022 года | | Аналитическая справка заместителя директора по УВР |
| 2 | | Диагностика образовательных  потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС  НОО и ФГОС ООО | Февраль 2022 года. Ежегодно с 2022 по 2027 годы | | Анализ диагностических анкет |
| 3 | | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: реализация ежегодного плана – графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | Ежегодно с 2022 по 2027 годы | | Аналитические справки заместителей директора по УВР и ВР, педагога-психолога |
| 4 | | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа ежегодно в период с 2022 по 2026 годы | | Комплектование |
| 5 | | Размещение на официальном сайте школы информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы | | Официальный сайт школы, пакет информационно-методических материалов |
| 6 | | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы | | Официальный сайт школы, информационный стенд в холле школы |
| 7 | | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов | Ежегодно с 2022 по 2027 годы | | Информационный стенд в холле школы, аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР |
| 8 | | Информирование о нормативно- правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежегодно с 2022 по 2027 годы | | Официальный сайт школы, информационный стенд в холле школы |
| 1. **Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | | |
| 1 | | Формирование материально-технической базы | Весь период с 2022 по 2027 годы | Заведующий хозяйством | |
| 1. **Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | | |
| 1 | | Финансирование материально-технической базы | Весь период с 2022 по 2027 годы | Учредитель | |